PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE KRAŠIĆ

ZA RAZDOBLJE 2025.-2029. GODINE

| Sadržaj |  |
| --- | --- |
| UVODNA RIJEČ NAČELNICE | 3 |
| 1. UVOD | 4 |
| 1.1. Kontekst i metodologija izrade Provedbenog programa | 4 |
| 1.2. Zakonodavni okvir | 4 |
| 1.3. Samoupravni djelokrug rada | 4 |
| 1.4. Strateški okvir | 5 |
| 2. ANALITIČKA PODLOGA IZ KOJE PROIZLAZE KRATKOROČNE RAZVOJNE POTREBE I RAZVOJNI POTENCIJALI | 7 |
| 2.1. Osnovni podaci | 8 |
| 2.2. Stanovništvo | 9 |
| 2.3. Tržište rada | 8 |
| 2.4. Gospodarstvo | 10 |
| 2.5. Poljoprivreda i šumarstvo | 10 |
| 2.6. Infrastruktura | 11 |
| 2.7. Obrazovanje | 13 |
| 2.8. Zdravstvo i socijalna skrb | 14 |
| 2.9. Udruge | 14 |
| 2.10. Kulturno spomenička baština | 15 |
| 2.11. Javne financije Općine | 15 |
| 3. MISIJA, VIZIJA I SWOT ANALIZA | 17 |
| 3.1. Misija | 17 |
| 3.2. Vizija | 17 |
| 3.3. SWOT analiza | 17 |
| 4. STRATEŠKI OKVIR PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE KRAŠIĆ ZA RAZDOBLJE 2025-2029. GODINE | 18 |
| 4.1. Popis mjera i aktivnosti s pripadajućim pokazateljima rezultata | 18 |
| 5. OKVIR ZA PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE I VREDNOVANJE | 23 |
| Prilozi |  |
| Prilog 1. Predložak za izradu Provedbenog programa Općine Krašić za razdoblje 2025.-2029. godine Prilog 2. Projekti Općine Krašić 2025.-2029. godine |  |

UVODNA RIJEČ NAČELNICE

Uvodna riječ načelnice

Provedbeni program Općine Krašić za razdoblje 2025.–2029. godine usmjeren je na projekte koji će unaprijediti kvalitetu života u našoj zajednici. Dokument jasno povezuje potrebe stanovnika s financijskim mogućnostima Općine te određuje što, kada i s kojim sredstvima planiramo ostvariti.

U iduće četiri godine provodit ćemo projekte s konkretnim učincima – izgradnju novog dječjeg vrtića, uređenje javnih prostora i groblja, izgradnju i sanaciju prometnica i nogostupa, digitalizaciju općinske uprave, potpore poljoprivrednicima, mladima i starijima, te sanaciju divljih odlagališta.

Svi su projekti planirani u skladu s proračunskim mogućnostima i načelima fiskalne odgovornosti. Svaki euro mora biti uložen promišljeno, zakonito i u korist mještana.

Kao načelnica, svjesna sam odgovornosti koju nosim – i prema proračunu, i prema ljudima. Moj je zadatak osigurati da se svaka odluka donosi razumno, transparentno i s dugoročnim učinkom za našu zajednicu.

Krašić je mjesto bogate tradicije, vjere i zajedništva, ali i prostor novih prilika i razvoja. Ovim programom želimo upravo to – očuvati ono što nas čini posebnima, a istodobno hrabro ulagati u modernizaciju, infrastrukturu i bolju budućnost.

Maja Štajcer
načelnica Općine Krašić

1. UVOD

1.1. Kontekst i metodologija izrade Provedbenog programa Općine Krašić za razdoblje 2025.-2029. godine

Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave kratkoročni su akti strateškog planiranja koji opisuju i osiguravaju postizanje ciljeva, ako je primjenjivo, iz srednjoročnog akta strateškog planiranja i poveznicu s proračunom jedinice lokalne samouprave. Provedbeni program jedinice lokalne samouprave donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat.

## U razdoblju do 2025. godine  važeći strateški akt Općine Krašić je Provedbeni program  Općine Krašić za razdoblje 2021.-2025. godine.

## 1.2.Zakonodavni okvir

Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 123/17 i 151/22) uređen je sustav strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj na svim razinama upravljanja (nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini) te način pripreme, izrade, provedbe, izvješćivanja, praćenja provedbe i učinaka te vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17 i 151/22),  Vlada Republike Hrvatske je 2023. godine donijela Uredbu o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 37/23). Sustav strateškog planiranja u RH temelji se nacionalnim (Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine), regionalnim, odnosno županijskim (Planovima razvoja jedinica regionalne/područne samouprave za razdoblje 2021-2027. godine).

U skladu s navedenim, Provedbeni program Općine Krašić za razdoblje 2025-2029. predstavlja kratkoročni strateški akt kojim će se definirati mjere, aktivnosti i razvojni projekti Općine Krašić, a koji su usklađeni sa strateškim okvirom hijerarhijski viših akata, odnosno s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (dalje: NRS 2030.) i Planom razvoja Zagrebačke županije za period 2021.-2027. godine. Obvezni sadržaj Provedbenog programa Općine Krašić za period 2025-2029. utvrđen je člankom 12. Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 37/23). i Uputama za izradu provedbenih programa jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Dokument: UI-PPJLP(R)S-Inačica:2.0., lipanj 2025.).

## 1.3.Samoupravni djelokrug rada

Općina Krašić u okviru svog samoupravnog djelokruga obavlja poslove lokalnog značenja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima  i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području,

- održavanje nerazvrstanih cesta,

14. druge poslove sukladno posebnim zakonima.

Za obavljanje stručnih, općih, administrativno tehničkih i drugih poslova za potrebe Općinskog vijeća, načelnice i njihovih radnih tijela zadužen je Jedinstveni upravni odjel.

Osim navedenih poslova Odjel obavlja i poslove iz upravnih područja: društvenih djelatnosti, gospodarstva, financija, komunalno-stambenih djelatnosti, zaštite okoliša te gospodarenja otpadom, prometa i veza, imovinsko pravnih odnosa, upravljanja nekretninama na području općine kao i druge poslove koji su zakonom, drugim propisima i općim aktima stavljeni u nadležnost općine kao jedinice lokalne samouprave.

Trgovačka društva u kojima Općina Krašić ima udio / čiji je član su, između ostalog, Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac te Plešivičko vinogorje d.o.o.

Za izradu analize stanja korišteni su interni i eksterni relevantni podaci, poput Izvješća o stanju i prostoru Zagrebačke županije 2021.-2024., Izvješća o izvršenju proračuna Općine Krašić, podataka Državnog zavoda za statistiku, Financijske agencije, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatske gospodarske komore i drugih nacionalnih institucija i službenih baza podataka.

## 1.4. Strateški okvir

NRS 2030 usklađena je s ciljevima nove regionalne i kohezijske politike Europske unije za razdoblje 2021.-2027.:

- Pametnija Europa (Smarter Europe),

- Zelena Europa bez ugljika (Greener, low-carbon Europe),

- Povezanija Europa (More connected Europe),

- Socijalnija Europa (More social Europe) i

- Europa bliža građanima (Europe closer to citizens)

Strateški okvir NRS 2030, kao krovni nacionalni strateški akt na koji se potom veže i strateški smjer razvoja na regionalnoj i lokalnoj razini sastoji se od sljedećih razvojnih smjerova i strateških ciljeva (dalje: SC):

Razvojni smjer 1. Održivo gospodarstvo i društvo

- SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

- SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi

- SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom

- SC 4. Globalna prepoznatljivost i jačanje međunarodnog položaja i uloge Hrvatske

Razvojni smjer 2. Jačanje otpornosti na krize

- SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

- SC 6. Demografska obnova i bolji položaj obitelji

- SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj

Razvojni smjer 3. Zelena i digitalna tranzicija

- SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

- SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva

- SC 10. Održiva mobilnost

- SC 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva

Razvojni smjer 4. Ravnomjeran regionalni razvoj

- SC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima

- SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti

Nadalje, Provedbeni program Općine Krašić za mandatno razdoblje 2025.-2029. godine usklađen je s posebnim ciljevima Plana razvoja Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2027. Strateški okvir Plana razvoja Zagrebačke županije za period 2021.-2027. sastoji se od slijedećih posebnih ciljeva i mjera:

Posebni cilj 1. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva

Mjera1.1. Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja

Mjera1.2.: Razvoj kontinentalnog turizma

Posebni cilj 2.  Zelena županija čiji se razvoj temelji na ekološkoj i inovativnoj proizvodnji hrane i razvoju pametnih sela

Mjera 2.1. Razvoj ekološke proizvodnje hrane

Mjera 2.2. Unapređenje socio-ekonomskih uvjeta sela i poljoprivrednika

Mjera2.3. Razvoj pametnih sela

Posebni cilj 3.Poboljšati infrastrukturu i kvalitetu života održivim korištenjem prirodnih resursa i kulturnih dobara

Mjera 3.1. Korištenje obnovljivih izvora energije i energetska učinkovitost

Mjera 3.2. Prilagodba na učinke klimatskih promjena

Mjera 3.3. Razvijena komunalna i prometna infrastruktura

Mjera 3.4. Visoka kvaliteta urbanog i prirodnog okruženja

Mjera 3.5. Zaštita okoliša i održivo korištenje prirodnih vrijednosti

Mjera 3.6. Zaštita i održivo korištenje  kulturnih vrijednosti

Posebni cilj 4.Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem

Mjera 4.1. Otvorena i učinkovita županijska, lokalna samouprava

Mjera 4.2. Unapređenje socijalnih i zdravstvenih usluga

Mjera 4.3. Unapređenje odgojno-obrazovnih usluga

Mjera 4.4. Razvoj ljudskih resursa i kvalificirane radne snage

Dokument je usklađen s višegodišnjem financijskim okvirom EU te aktima strateškog planiranja povezanim s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021-2027. definiranim Odlukom o utvrđivanju akata strateškog planiranja povezanih s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine, rokova donošenja i tijela zaduženih za njihovu izradu (Vlada Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/20-04/352, URBROJ: 50301-05/16-20-6), a koja je u skladu s Prijedlogom uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize (COM(2018) 375 final).

# 2. ANALITIČKA PODLOGA IZ KOJE PROIZLAZE KRATKOROČNE RAZVOJNE POTREBE I RAZVOJNI POTENCIJALI

2.1. Osnovni podaci

Općina Krašić nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Zagrebačke županije. Prema prirodno-geografskoj regionalizaciji Hrvatske ovaj prostor pripada jugozapadnom dijelu Panonske mega regije. Kao sastavni dio Zagrebačke županije Općina Krašić ulazi u područje šireg zagrebačkog prostora. Područje Općine Krašić graniči sa općinom Žumberak i Draganić te gradom Jastrebarsko, Samobor i Ozalj . Glavna obilježja klime Zagreba i Zagrebačke županije, pa tako i Općine Krašić uklapaju se u opće klimatske uvjete zapadnog dijela Panonske nizine. Ovo područje nalazi se unutar pojasa umjerenih širina, s izraženim godišnjim dobima, gdje se miješaju utjecaji euroazijskog kopna, Atlantika i Sredozemlja. To se očituje na taj način da u nekim pokazateljima klime dolazi do izražaja mediteranska, a u drugim kontinentalna klima, pri čemu ni jedno od ovih obilježja ne prevladava. Općina Krašić prostire se na površini od 71 km2 odnosno 2,30% ukupne površine Zagrebačke županije.

Slika 1. Položaj Općine Krašić

Izvor: Plan razvoja Općine Krašić 2023.-2030.godine

2.2. Stanovništvo

U Općini Krašić živi 2.250 stanovnika (31,47 st/ km2), što je među nižim stopama u Županiji. U teritorijalnom obuhvatu općine Krašić nalazi se 33 naselja: Barovka, Begovo Brdo Žumberačko, Brezarić, Brlenić, Bukovica Prekriška, Careva Draga, Čučići, Čunkova Draga, Dol, Donje Prekrižje, Gornje Prekrižje, Hrženik, Hutin, Jezerine, Konjarić Vrh, Kostel Pribički, Krašić, Krnežići, Krupače, Kučer, Krupezova Gorica, Medvendraga, Mirkopolje, Pećno, Pribić, Pribić Crkveni, Prvinci, Radina Gorica, Rude Pribićke, Staničići Žumberački, Strmac Pribićki, Svrževo i Vranjak Žumberački.

Najveće naselje po broju stanovnika i veličini površine je naselje Krašić sa 542 stanovnika.

Tablica 1. Broj stanovnika prema naseljima

| Ime naselja | Broj stanovnika |  | Indeks (2021./2011.) | % Rasta/pada stanovnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011. | 2021. |  |  |
| Barovka | 18 | 6 | 0,33 | -67,00% |
| Begovo Brdo Žumberačko | 13 | 8 | 0,62 | -38,00% |
| Brezarić | 270 | 242 | 0,90 | -10,00% |
| Brlenić | 195 | 185 | 0,95 | -5,00% |
| Bukovica Prekriška | 33 | 18 | 0,55 | -45,00% |
| Careva Draga | 5 | 3 | 0,60 | -40,00% |
| Čučići | - | 1 | - | - |
| Čunkova Draga | 24 | 15 | 0,63 | -37,00% |
| Dol | 174 | 172 | 0,99 | -1,00% |
| Donje Prekrižje | 48 | 52 | 1,08 | 8,00% |
| Gornje Prekrižje | 50 | 40 | 0,80 | -20,00% |
| Hrženik | 106 | 94 | 0,89 | -11,00% |
| Hutin | 102 | 84 | 0,82 | -18,00% |
| Jezerine | 32 | 22 | 0,69 | -31,00% |
| Konjarić Vrh | 18 | 13 | 0,72 | -28,00% |
| Kostel Pribićki | 50 | 48 | 0,96 | -4,00% |
| Krašić | 616 | 542 | 0,88 | -12,00% |
| Krnežići | 34 | 27 | 0,79 | -21,00% |
| Krupače | 54 | 53 | 0,98 | -2,00% |
| Kučer | 32 | 28 | 0,88 | -12,00% |
| Kurpezova Gorica | 9 | 7 | 0,78 | -22,00% |
| Medven Draga | 31 | 23 | 0,74 | -26,00% |
| Mirkopolje | 93 | 82 | 0,88 | -12,00% |
| Pećno | 10 | 3 | 0,30 | -70,00% |
| Pribić | 262 | 193 | 0,74 | -26,00% |
| Pribić Crkveni | 173 | 150 | 0,87 | -13,00% |
| Prvinci | 8 | 5 | 0,63 | -37,00% |
| Radina Gorica | 17 | 11 | 0,65 | -35,00% |
| Rude Pribićke | 19 | 11 | 0,58 | -42,00% |
| Staničići Žumberački | 2 | - | - | - |
| Strmac Pribićki | 111 | 83 | 0,75 | -25,00% |
| Svrževo | 28 | 29 | 1,04 | 4,00% |
| Vranjak Žumberački | 3 | - | - | - |
| Ukupno | 2.640 | 2.250 | 0,85 | -15,00% |
| Zagrebačka županija | 317.606 | 299.985 | 0,94 | -5,55% |
| Republika Hrvatska | 4.284.889 | 3.871.833 | 0,90 | -9,64% |

Izvor: DZS

U općini Krašić prema Popisu stanovništva iz 2021. godine živjelo  je 2.250 stanovnika, te je za 390 osoba smanjen broj stanovnika u odnosu na popis iz 2011. godine. Prema spolu ima 1.092 muškaraca, te 1.158 žena, od čega do 15 godina starosti ima 163, a preko 15 godina ima 2.012 stanovnika.

2.3. Tržište rada

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje sa stanjem na dan 31.01.2025. godine na području općine Krašić 79,45 % osiguranika zaposleno je kod pravnih o soba, zatim slijede radnici kod fizičkih osoba u postotku od 9,25 % , obrtnici u postotku od 7,02 %,  poljoprivrednici u postotku od 3,77% te samostalne profesionalne djelatnosti u postotku od 0,51 %.

Tablica 2.: Osiguranici mirovinskog osiguranja prema osnovama osiguranja

| Osnova osiguranja | Broj osiguranika | % |
| --- | --- | --- |
| Radnici kod pravnih osoba | 464 | 79,45% |
| Obrtnici | 41 | 7,02% |
| Poljoprivrednici | 22 | 3,77% |
| Samostalne profesionalne djelatnosti | 3 | 0,51% |
| Radnici kod fizičkih osoba | 54 | 9,25% |
| Ukupno | 584 | 100,00% |

Izvor podataka: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, stanje na dan 31.01.2025.

Tablica 3: Kretanje broja nezaposlenih osoba po godinama

| Godina | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krašić | 47 | 30 | 33 | 33 | 53 |

Izvor: HZZ, Statistika on-line

Iz prethodne tablice uočava se da je u 2025. godini na području općine Krašić došlo do pada broja nezaposlenih osoba u odnosu na 2021. godinu (pad za 25,5 %).

Naredna tablica prikazuju strukturu nezaposlenih prema stručnoj spremi, a iz nje je vidljivo da je najveći udio nezaposlenih osoba bez škole i s nezavršenom osnovnom školom.

Tablica 4: Obrazovna struktura nezaposlenih

| Godina | 2025. |
| --- | --- |
| Bez škole i nezavršena osnovna škola | 20 |
| Završena osnovna škola | 12 |
| Srednja škola | 16 |
| Prvi stupanj fakulteta, stručni studij i viša škola | 3 |
| Fakultet, akademija, magisterij, doktorat | 2 |
| Ukupno | 53 |

Izvor: HZZ, Statistika on-line

2.4. Gospodarstvo

Općina Krašić prema indeksu razvijenosti za 2024. godinu ima indeks razvijenosti 97,481 svrstana je u 4. skupinu razvijenosti prve četvrtine ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave.

Prema podacima FINE o poslovanju poduzetnika Zagrebačke županije za 2023. godinu na području općine Krašić posluje 34 gospodarska subjekta, najviše su registrirani kao društvo s ograničenom odgovornošću, zatim kao jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću te jedan gospodarski subjekt spada u ostale obveznike poreza na dobit.

Tablica 5 : Najznačajniji poduzetnici u Općini Krašić

| R.br. | Poslodavac | Broj zaposlenih (12/2023) | Ukupni prihodi u 2023.g. (mil. EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MM MESNA INDUSTRIJA D.O.O. | 146 | 5,070 |
| 2 | ŽE-MA D.O.O. | 53 | 0,565 |
| 3 | KAMENOLOMI KRAŠIĆ D.O.O. | 3 | 0,324 |
| 4 | OM RADEČIĆ D.O.O. | 16 | 0,257 |
| 5 | BAK-TEHNIKA D.O.O. | 33 | 0,232 |

Izvor: FINA

Obrtništvo u općini Krašić, ali i u cijeloj Republici Hrvatskoj, je u konstantnom padu zadnjih nekoliko godina, te je svako investicijsko ulaganje za očuvanje obrtništva dobro došlo. Na području općine Krašić, prema podacima Obrtnog registra za kolovoz 2025. godine, posluje 49 obrta.

2.5. Poljoprivreda i šumarstvo

Prostor općine Krašić tradicionalno je okrenut poljoprivredi i stočarstvu kao najvažnijim gospodarskim djelatnostima. Najznačajniji prirodni resursi kojima općina raspolaže, poljoprivredno zemljište i šumske površine, odredit će i buduću gospodarsku strukturu, također najvećim dijelom vezanu uz njihovo iskorištavanje.

Najbrojniji nositelji poljoprivrede na području općine je 160 obiteljskih poljoprivrednih  gospodarstva.

Tablica 6: Tipologija poljoprivrednih gospodarstava

| Tip poljoprivrednog gospodarstva | Broj poljoprivrednih gospodarstava |
| --- | --- |
| Obiteljsko gospodarstvo | 160 |
| Obrt | 5 |
| Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo | 27 |
| Ukupno | 192 |

Izvor: ARKOD, stanje na dan 31.12.2023.

Prema evidenciji ARKOD-a na području općine ima 1.956 parcela na površini od 614,69 ha, a najveći broj parcela su oranice i livade.

Tablica 7: Poljoprivredno zemljište prema vrstama upotrebe

| Vrsta upotrebe | Površina parcele (ha) | Broj parcela |
| --- | --- | --- |
| Oranica | 277,04 | 978 |
| Staklenik na oranici | 0,46 | 8 |
| Livada | 249,9 | 651 |
| Krški pašnjak | 51,33 | 79 |
| Vinogradi | 17,27 | 129 |
| Iskrčeni vinogradi | 0,05 | 1 |
| Voćnjak | 15,16 | 88 |
| Rasadnik | 0,13 | 1 |
| Mješoviti višegodišnji nasadi | 1,26 | 9 |
| Ostale vrste uporabe zemljišta | 0,7 | 5 |
| Privremeno neodržavana parcela | 1,39 | 7 |
| Ukupno | 614,69 | 1.956 |

Izvor: ARKOD, stanje na dan 31.12.2023.

2.6. Infrastruktura

2.6.1. Prometna povezanost

Općina Krašić povezana je s gradom Zagrebom. Središtem Općine Krašić prolazi državna cesta DC546. Direktni izlazak na autocestu u Jastrebarskom izuzetno je značajan za Krašić i okolicu.

Kroz općinu Krašić prolazi 13,731km županijskih cesta te 33,146 km lokalnih cesta.

Županijske ceste:

| ŽC3097 | Kamanje (D228) - Vivodina – Petruš Vrh – Krašić (D546) | 7,353 | km |
| --- | --- | --- | --- |
| ŽC3100 | Kostel Pribićki (D546) – Slavetić – Petrovina (Ž3102) | 2,613 | km |
| ŽC3297 | Brezarić (D546) – Ozalj (D228) | 3,765 | km |

Ukupno ŽC:                                          13,731   km

| LC31129 | Gornje Prekrižje – Jezerine (Ž3097) | 2,080 | Km |
| --- | --- | --- | --- |
| LC31130 | Pećno – Rude Pribićke – Kostel Pribićki (D546) | 10,301 | km |
| LC31132 | Strmac Pribićki (D546) – Pribić – Krašić (D546) | 4,097 | km |
| LC31133 | Krašić (D546) – Krupače | 1,135 | km |
| LC31136 | Brlenić (D546) – Čeglje (D1) | 4,302 | km |
| LC31184 | Mirkopolje (nerazvrstana cesta – L31185) | 0,974 | km |
| LC31185 | Mirkopolje (Ž3297) – A. G. Grada Karlovca (Vukoder) | 5,443 | km |
| LC34014 | Vrhovac (L34013) – Krašić (Ž3097) | 4,814 | km |

Ukupno LC:                                                 33,146 km

Na području Općine Krašić značajan dio prometne infrastrukture čine i nerazvrstane ceste koje su u nadležnosti Općine Krašić te imaju važnu ulogu u povezivanju naselja, dostupnosti gospodarskih i poljoprivrednih površina te svakodnevnom životu stanovništva. Ukupna duljina nerazvrstanih cesta na području Općine Krašić iznosi 31,79 km. Nerazvrstane ceste redovito se održavaju i uređuju kroz aktivnosti asfaltiranja, sanacije kolnika, održavanja bankina, oborinske odvodnje i prometne signalizacije.

Općina Krašić kontinuirano ulaže u modernizaciju i poboljšanje prometne povezanosti putem ulaganja u nerazvrstane ceste na području svih naselja.  (https://www.krasic.hr/otvoreni-podaci/ ).

Željezničku povezanost stanovništvo općine Krašić ostvaruje preko željezničke stanice grada Jastrebarskog, a udaljena je 15,3 km od Krašića.

## 2.6.2. Zračni promet

Područje Općine Krašić je autocestom Karlovac – Zagreb direktno povezana sa Zračnom lukom Zagreb

koja je od Krašića udaljena 34,8 km.

2.6.3. Vodoopskrba i odvodnja

Javni isporučitelj vodnih usluga na području Općine Krašić je Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac, nakon provedenog postupka pripajanja dotadašnjeg društva Vode Krašić d.o.o. Djelatnosti javnog isporučitelja vodnih usluga obuhvaćaju: opskrbu pitkom vodom i odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Sustav vodoopskrbe na području Općine Krašić organiziran je kroz dvije zone opskrbe: ZO Krašić i ZO Pribić. ZO Krašić opskrbljuje se putem vodocrpilišta „Krašić“, dok se ZO Pribić opskrbljuje putem vodocrpilišta „Puškarov Jarak“. Vodospremu „Brezarić“ puni vodocrpilište „Krašić“, a vodospremu „Okrug“ vodocrpilište „Puškarov Jarak“.

U narednom razdoblju planiraju se aktivnosti usmjerene na daljnji razvoj i modernizaciju sustava vodoopskrbe, uključujući projekte vodospreme Okrug, cjevovoda Puškarov Jarak – Krašić, projekta „Zdenac 2“ te drugih projekata vodoopskrbne infrastrukture.

Sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Općine Krašić nije u cijelosti uspostavljen te većina kućanstava koristi individualne sustave prikupljanja otpadnih voda, pretežito septičke i sabirne jame.

U narednom razdoblju planira se razvoj sustava javne odvodnje i projekata vodnokomunalne infrastrukture na području Općine Krašić.

2.6.4. Elektroenergetski sustav

Osnovna je zadaća elektrodistribucijske mreže dovođenje električne energije do potrošača, a isporuka te energije mora biti kvalitetna i uz maksimalni stupanj sigurnosti. Na području Zagrebačke županije opskrbu električnom energijom obavljaju DP "Elektra - Zagreb", DP "Elektra - Karlovac" i DP "Elektra - Križ".

Nedostatna ulaganja u razvoj mreže, pa i u najnužnije održavanje postojećih postrojenja u proteklim godinama, dovelo je do vrlo lošeg stanja dijela elektrodistribucijske mreže na području naše županije. Zbog toga neki potrošači električne energije imaju nedopustivo loše naponske uvjete, ili su pak njihovi niskonaponski strujni krugovi preopterećeni, te imamo područja koja nazivamo "sivim zonama". Posljedica toga su učestali prekidi u isporuci električne energije.

Područjem Općine Krašić prolazi dalekovod 400 kW, 2x110 kW i veći broj 20x10 kW dalekovoda, a od transformatorskih postrojenja jedna 110/35 kW i veći broj 10(20)/04 kW.

2.6.5. Plinoopskrba

Općina  Krašić nema izgrađenu plinsku mrežu.

2.6.6. Pošta i elektroničke komunikacije

Telekomunikacijski promet je svojim brzim tehnološkim razvojem i značajnim pojeftinjenjem (odnosno širom dostupnošću) otvorio mnoge nove mogućnosti lakšeg protoka informacija od važnosti za svakidašnji život, kulturu i gospodarstvo, te uključivanje u europske i svjetske tokove. Pošta i telekomunikacijske veze imaju važnu ulogu u procesu opće globalizacije društva. U sustavu veza postignut je stupanj razvoja kao srednje razvijene zapadnoeuropske zemlje, te treba težiti održanju i eventualno poboljšanju tog stupnja.

Srednjim dijelom Općine Krašić prolazi međunarodni optički vod uz državnu autocestu A1, a cijelo područje općine dobro je pokriveno podzemnim magistralnim i korisničkim spojnim vodovima nepokretne telekomunikacijske mreže.

Hrvatska pošta za područje Općine Krašić ima poštanski ured u Krašiću, koji uz poštanske usluge

obavlja financijske i druge usluge.

2.6.7. Zbrinjavanje komunalnog otpada

Organizirano prikupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Krašić obavlja trgovačko društvo EKO-FLOR PLUS d.o.o. iz Oroslavja, a sustavom organiziranog odvoza otpada obuhvaćena su sva kućanstva na području Općine.

Na području Općine Krašić nema odlagališta otpada. Komunalni otpad prikuplja se i odvozi putem ovlaštenog sustava gospodarenja otpadom.

U Općini Krašić provodi se odvojeno prikupljanje komunalnog otpada na mjestu nastanka, sukladno važećim propisima iz područja gospodarenja otpadom, pri čemu se otpad odvozi u redovitim vremenskim intervalima.

U narednom razdoblju planiraju se aktivnosti usmjerene na daljnje unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom, povećanje odvojenog prikupljanja otpada, razvoj reciklažne infrastrukture te jačanje mjera zaštite okoliša i održivog gospodarenja otpadom.

2.7. Obrazovanje

Na području Općine Krašić postoji jedan vrtić koji je u privatnom vlasništvu koji je u 2023./2024 godini pohađalo 39 djece. U njima se odgajaju i obrazuju djeca u redovnom cjelodnevnom programu. Osim cjelodnevnog programa organiziran je program predškolskog odgoja za djecu u godini prije polaska u školu

Program osnovnoškolskog obrazovanja provodi se u osnovnoj školi OŠ „Kardinal Alojzije Stepinac“ Krašić, a provodi se u :

- Osnovnoj školi OŠ „Kardinal Alojzije Stepinac“ Krašić

- Područnoj školi Vukšin Šipak

- Područnoj školi Kostanjevac

Prema dostupnim podacima Državnog zavoda za statistiku u školskoj godini 2023./2024. bilo je upisano 138 učenika.

Na području Općine Krašić ne postoji niti jedna srednja škola i visokoškolska ustanova. Učenici, nakon završetka osnovne škole srednjoškolsko obrazovanje stječu najčešće u okolnim gradovima kao što su Jastrebarsko, Karlovac i Zagreb. Studenti sa područja Općine Krašić studiraju uglavnom na nekom od fakulteta Zagrebačkog sveučilišta. U školskoj godini 2023./2024. godini na studije je bilo upisano 69 studenata s područja općine Krašić, a u 2023. godini  diplomiralo je 19 studenata.

2.8. Zdravstvo i socijalna skrb

Na području Općine Krašić u sklopu Doma zdravlja Zagrebačke županije ispostava Jastrebarsko nalazi se ambulanta Krašić. U sastavu ambulante djeluje dva liječnika obiteljske medicine i jedan stomatološki tim.

Područje Općine Krašić spada u nadležnost Centra za socijalnu skrb Jastrebarsko.

2.9. Udruge

Prema podacima Registra udruga RH na području općine Krašić djeluju 23 udruge.

Tablica 8: Popis udruga

| 1 | KULTURNO-UMJETNIČKA UDRUGA "RADILOVAC" |
| --- | --- |
| 2 | Dobrovoljno vatrogasno društvo Prekrižje |
| 3 | Dobrovoljno vatrogasno društvo Pribić |
| 4 | DRUŽBA VITEZOVA MLADOG VINA "GROZD" |
| 5 | Ekološka udruga Slapnica |
| 6 | Kulturno umjetničko društvo "Josip Torbar" Krašić |
| 7 | Kulturno umjetničko društvo Pribić |
| 8 | Lovačka udruga "Fazan" Krašić |
| 9 | MAŽORETKINJE OPĆINE KRAŠIĆ |
| 10 | Nogometni klub "Krašić" |
| 11 | Nogometni klub "Mladost" Brezarić |
| 12 | Nogometni klub "Pribić" |
| 13 | Sportska zajednica Općine Krašić |
| 14 | UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA KRAŠIĆ |
| 15 | UDRUGA MLADIH "VRATA PRIRODE" |
| 16 | UDRUGA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA "STROJNI PRSTEN-FARMER" |
| 17 | Udruga privatnih šumovlasnika i šumoposjednika "Cerovica" |
| 18 | Udruga vinogradara, vinara, voćara "Dolina kardinala" Krašić |
| 19 | Udruga za opstanak i razvoj Krašićkoga kraja |
| 20 | Vatrogasna zajednica Općine Krašić |
| 21 | Dobrovoljno vatrogasno društvo Krašić |
| 22 | Moto klub Krašić |
| 23 | UDRUGA DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA KRAŠIĆ |

Izvor: Registar udruga RH

Svaka udruga ima specifičnosti, ali postoji osnovni zakonski okvir u kojem udruge moraju funkcionirati. Taj okvir prije svega obuhvaća registraciju udruga i potrebu podnošenja financijskog izvještaja koji će pokazati na koji su se način udruge financirale, ali i koristile novac.

Udruge uglavnom svoje redovite programe i aktivnosti provode volonterski uz pojedinačna pokroviteljstva i financiranje iz proračuna Općine.

2.10. Kulturno spomenička baština

Prema Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske koju vodi Ministarstvo kulture, na području općine nalaze se 11 zaštićenih kulturnih dobara.

Tablica 9. Popis kulturnih dobara

| R.br. | Reg. broj | Naziv kulturnog dobra | Naselje | Vrsta kulturnog dobra | Pravni status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Z-1897 | Crkva Presvetog Trojstva | Krašić | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
| 2 | Z-1777 | Crkva sv. Mihovila | Gornje Prekrižje | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
| 3 | Z-1877 | Crkva sv. Siksta | Pribić Crkveni | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
| 4 | Z-1470 | Kapela Majke Božje | Dol | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
| 5 | Z-1891 | Kapela sv. Ivana Krstitelja | Krašić | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
| 6 | Z-2067 | Kompleks dvora i kapele sv. Marije | Strmac Pribićki | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
| 7 | Z-3650 | Kulturno - povijesna cjelina Krašić | Krašić | Kulturnopovijesna cjelina | Zaštićeno kulturno dobro |
| 8 | Z-7350 | Okućnica | Krašić | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
| 9 | Z-7919 | Pil Majke Božje Žalosne/Sveta Jana | Hrženik | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
| 10 | Z-3766 | Rodna kuća kardinala Alojzija Stepinca | Brezarić | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
| 11 | Z-1588 | Tradicijska okućnica | Medven Draga | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |

Izvor: Registar kulturnih dobara RH

2.11. Javne financije Općine

Proračun je, osim za redovno financiranje poslova, funkcija i programa Općine, vrlo bitan i kao instrument ekonomske politike kojim se utječe na ekonomsko stanje Općine, odnosno na ekonomski rast i zaposlenost. Proračunom se usmjerava gospodarski razvoj Općine i upravlja svim potencijalnim resursima.

Proračun za 2025. godinu iznosi 6.643.351,35 EUR-a.

Za realizaciju prioriteta i razvojnih projekata Općine Krašić koristi sredstva iz sljedećih izvora:

- proračuna Općine Krašić,

- Zagrebačke županije,

- nacionalnih razvojnih programa,

- EU fondova.

# 3. MISIJA, VIZIJA I SWOT ANALIZA

3.1. Misija

Misija Općine Krašić je stvaranje uravnotežene i sigurne zajednice kroz odgovorno i zakonito upravljanje javnim sredstvima te ravnomjeran razvoj komunalne, društvene i socijalne infrastrukture.

Općina Krašić svojim djelovanjem potiče poduzetništvo, poljoprivredu i razvoj obiteljskog života, brine o kvaliteti javnih usluga te osigurava transparentnost i učinkovitost u radu svih službi na korist svojih mještana.

3.2. Vizija

Krašić – općina koja čuva svoju tradiciju, vjeru i zajedništvo, a istodobno hrabro ulaže u modernizaciju i razvoj.

Vizija Općine Krašić je postati mjesto prepoznatljivo po uređenosti, sigurnosti i kvaliteti života, gdje se poštuje prošlost, a stvaraju uvjeti za ostanak mladih obitelji i skladan život svih generacija.

3.3. SWOT analiza

| Snage | Slabosti | Prilike | Prijetnje |
| --- | --- | --- | --- |
| Odgovorno upravljanje proračunom i poštivanje fiskalne i pravne odgovornosti | Ograničeni lokalni proračunski prihodi u odnosu na potrebe za kapitalnim ulaganjima | Korištenje nacionalnih i županijskih programa te EU fondova za razvoj komunalne i društvene infrastrukture | Centralizacija odluka i složeni administrativni postupci koji usporavaju provedbu projekata |
| Pozitivan proračunski rezultat i stabilno financijsko poslovanje | Nepovoljni demografski trendovi i smanjenje broja mladih obitelji | Ulaganje u predškolski odgoj i obrazovanje kao temelj demografske obnove | Rastući troškovi građevinskih radova i javnih usluga |
| Uspostavljen sustav transparentnog rada i otvorene komunikacije s građanima | Neravnomjerna razvijenost infrastrukture između naselja | Razvoj ruralnog turizma, lokalnih proizvoda i poljoprivrede | Rizik ovisnosti o vanjskim izvorima financiranja |
| Aktivne udruge, društveni i sportski život koji povezuje zajednicu | Nedostatak stručnog i administrativnog kadra u pojedinim područjima | Jačanje međusobne suradnje s okolnim općinama i institucijama | Demografsko starenje i iseljavanje radno aktivnog stanovništva |
| Očuvana prirodna i kulturna baština te snažan lokalni identitet | Nedovoljno razvijen turistički i gospodarski sadržaj | Digitalizacija uprave i unaprjeđenje učinkovitosti rada | Klimatski i okolišni rizici (poplave, suše) koji mogu utjecati na poljoprivredu i infrastrukturu |

# 4. STRATEŠKI OKVIR PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE KRAŠIĆ ZA RAZDOBLJE 2025-2029. GODINE

Strateško planiranje i razvoj Općine Krašić u razdoblju do 2029. godine temeljit će  se na postavljenom strateškom okviru koji je dio Provedbenog programa Općine Krašić za razdoblje 2025-2029. godine. Strateški okvir Provedbenog programa Općine Krašić za razdoblje 2025.-2029. godine definiran je kroz 13 razvojnih mjera koje su usklađene sa 4 posebna cilja Plana razvoja Zagrebačke županije za period 2021.-2027.

U okviru 13 mjera je 26 aktivnosti kroz koje će Općina Krašić pratiti uspješnost vlastitog strateškog planiranja te provedenih ciljeva i rezultata Provedbenog programa. Svaka od aktivnosti mjerit će se kroz definirane pokazatelje rezultata te utvrđene polazišne i ciljne vrijednosti za određeni pokazatelj rezultata. Uz to, važan element strateškog planiranje je i strateško planiranje proračunskih sredstava koja su potrebna za realizaciju mjera i aktivnosti. Shodno tome, strateški okvir Provedbenog programa obuhvaća poveznicu s proračunom Općine. Detaljan pregled mjera i aktivnosti nalazi se u Prilogu 1 Provedbenog programa Općine Krašić.

## 4.1.Popis mjera i aktivnosti s pripadajućim pokazateljima rezultata

U okviru Posebnog cilja 1. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva iz Plana razvoja Zagrebačke županije za period 2021.- 2027.provodit će se sljedeća mjera: 1.1.  Razvoj poduzetništva i obrta.

Mjerom 1. 1.  Razvoj poduzetništva i obrtništva želi se omogućiti što bolji uvjeti za odvijanje i razvoj gospodarskih aktivnosti poduzetnika i obrtnika.

U okviru navedene mjere provodit će se sljedeće aktivnosti:

1.1.1. Unapređenje poduzetničkog okruženja

1.1.2. Subvencije poduzetnicima i obrtnicima

| Mjera | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost (2024.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Razvoj poduzetništva i obrtništva | Broj investicija u gospodarsku infrastrukturu | - | 1 |

U okviru Posebnog cilja 2.  – Zelena županija čiji se razvoj temelji na ekološkoj i inovativnoj proizvodnji hrane i razvoju pametnih sela iz Plana razvoja Zagrebačke županije za period 2021.-2027. provodit će se sljedeća  mjera: 2.1. Razvoj poljoprivrede.

Mjerom 2.1. Razvoj poljoprivrede želi se omogućiti što povoljniji uvjeti za razvoj poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednika na području Općine. U okviru navedene mjere provodit će se sljedeća aktivnost:

2.1.1. Subvencije poljoprivrednicima

| Mjera | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost (2024.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Razvoj poljoprivrede | Broj korisnika subvencija u poljoprivredi | 45 | 55 |

U okviru Posebnog cilja 3. Poboljšati infrastrukturu i kvalitetu života održivim korištenjem resursa i kulturnih dobara iz Plana razvoja Zagrebačke županije za period 2021.-2027. provodit će se sljedeće mjere: 3.1.Uređenje naselja i stanovanje, 3.2. Prostorno i urbanističko planiranje, 3. 3. Komunalno gospodarstvo, 3.4. Kultura, tjelesna kultura i sport, 3.5. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša, 3.6. Protupožarna i civilna zaštita i 3.7.  Promet i održavanje javnih prometnica.

Mjerom 3.1.Uređenje naselja i stanovanje želi se doprinijeti energetskoj obnovi objekata javne namjene i poboljšanju uvjeta života na području općine. U okviru navedene mjere provodit će se sljedeće aktivnosti:

3.1.1. Unapređenje i energetska obnova objekata javne namjene

3.1.2. Uređenje i opremanje s ciljem unaprjeđivanja uvjeta za život u naseljima

| Mjera | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost (2024.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Uređenje naselja i stanovanje | Broj korisnika potpore za uređenje društvenih domova | - | 2 |
|  | Broj uređenih groblja i mrtvačnica | 1 | 3 |

Mjerom 3.2. Prostorno i urbanističko planiranje želi se omogućiti plansko uređenju prostora, definiranje kriterija njegovog korištenja i namjene te katastarsko-geodetske izmjere zemljišta.

U okviru navedene mjere provodit će se sljedeća aktivnost:

3.2.1. Aktivnosti vezane za prostorno planiranje

| Mjera | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost (2024.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. Prostorno i urbanističko planiranje | Broj prostorno planskih dokumenata | - | 2 |

Mjerom 3. 3. Komunalno gospodarstvo želi se osigurati kontinuitet i unapređenje zdravih i sigurnih uvjeta života u općini. U okviru navedene mjere provodit će se sljedeće aktivnosti:

3.3.1. Razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje
3.3.2. Aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture

| Mjera | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost (2024.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. 3.Komunalno gospodarstvo | Duljina izgrađene kanalizacije u km | 0 | 1 |
|  | Duljina izgrađenih nogostupa u m | 0 | 1.500 |

Mjerom 3.4. Kultura, tjelesna kultura i sport želi se omogućiti odvijanje i potaknuti jače korištenje kulturnih i sportskih aktivnosti.

U okviru navedene mjere provodit će se sljedeće aktivnosti:

3.4.1. Ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti

3.4.2. Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

3.4.3. Poticanje razvoja sporta i rekreacije

| Mjera | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost (2024.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4. Kultura, tjelesna kultura i sport | Broj obnovljenih objekata kulturne baštine | - | 1 |
|  | Broj korisnika donacija u kulturi | 2 | 15 |
|  | Broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za rad | - | 4 |

Mjerom 3.5. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša želi se omogućiti zaštita i unapređenje prirodnog okoliša i održivo upravljanje prirodnim dobrima.

U okviru navedene mjere provodit će se sljedeće aktivnosti:

3.5.1. Ulaganja u očuvanje okoliša i prirodne baštine

3.5.2. Uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom

3.5.3. Izgradnja građevina za gospodarenje otpadom

| Mjera | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost (2024.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša | Broj reciklažnih dvorišta i održavanje reciklažnog dvorišta | - | 1 |

Mjerom 3.6. Protupožarna i civilna zaštita želi se osigurati mjera zaštita i spašavanja civilnog stanovništva i imovine.

U okviru navedene mjere provodit će se sljedeća aktivnost:

3.6.1. Poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga

| Mjera | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost (2024.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.6. Protupožarna i civilna zaštita | Iznos donacija vatrogasnim zajednicama i DVD-ovima (EUR) | 42.000 | 50.000 |

Mjerom 3.7.  Promet i održavanje javnih prometnica želi se  unaprijediti prometna infrastruktura općine, poboljšati protočnost kretanja motornih cestovnih vozila, povećati površine/ceste kojima se kreću samo pješaci, povećati prometnu sigurnost.

U okviru navedene mjere provodit će se sljedeće aktivnosti:

3.7.1  Unapređenje i izgradnja prometne infrastrukture

3.7.2. Razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet

| Mjera | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost (2024.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.7. Promet i održavanje javnih prometnica | Duljina asfaltiranih prometnica u km | 61,40 | 66 |

U okviru Posebnog cilja 4. Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem iz Plana razvoja Zagrebačke županije za period 2021.- 2027.provodit će se sljedeće mjere: 4.1. Briga o djeci, 4.2. Odgoj i obrazovanje, 4.3. Socijalna skrb i 4.4.  Lokalna uprava i administracija.

Mjerom 4.1. Briga o djeci želi se omogućiti smještaj za boravak, odgoj i edukaciju sve djece predškolskog uzrasta na područja općine.

U okviru navedene mjere provodit će se sljedeće aktivnosti:

4.1.1. Provedba predškolskog odgoja
4.1.2. Unapređenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje

| Mjera | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost (2024.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Briga o djeci | Ukupan broj upisane djece u dječji vrtić | 39 | 60 |
|  | Broj novosagrađenih objekata predškolskog odgoja | 0 | 1 |

Mjerom 4.2. Odgoj i obrazovanje  želi se osigurati što bolji uvjeti za odgoj i obrazovanje učenika i studenata.

U okviru navedene mjere provodit će se sljedeća aktivnost:

4.2.1. Subvencije i stipendije u obrazovanju

| Mjera | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost (2024.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. 2. Odgoj i obrazovanje | Broj učenika i studenata koji primaju subvencije za prijevoz | 45 | 55 |

Mjerom 4.3. Socijalna skrb želi se omogućiti zdrav, aktivan i kvalitetan život stanovnika, poboljšati materijalni položaj i kvalitetu života ranjivim skupinama, te se uspješnije boriti protiv siromaštva stanovnika.

U okviru navedene mjere provodit će se sljedeća aktivnost:

4.3.1. Dodjela subvencija, pomoći i donacija

| Mjera | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost (2024.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3. Socijalna skrb | Broj socijalno ugroženih korisnika jednokratnih novčanih pomoći | 20 | 10 |

Mjerom 4.4.  Lokalna uprava i administracija želi se omogućiti učinkovitiji redovan rad i funkcioniranje izvršne i predstavničke vlasti i upravnog odjela.

U okviru navedene mjere provodit će se sljedeće aktivnosti:

4.4.1. Jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave
4.4.2. Priprema projekata za sufinanciranje sredstvima fondova

| Mjera | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost (2024.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.4. Lokalna uprava i administracija | Broj digitaliziranih usluga | - | 4 |
|  | Broj projekata JLS kojima je odobreno sufinanciranje iz fondova | - | 3 |

## U prilogu 2. Provedbenog programa nalazi se popis projekata Općine Krašić za mandatno razdoblje 2025.-2029. godine.

5. OKVIR ZA PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE

Praćenje i izvještavanje o provedbi akta strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne samouprave sastavni je dio procesa strateškog planiranja i definirano je Pravilnikom o Strateškom planiranju. Praćenje provedbe akata strateškog planiranja obuhvaća proces prikupljanja, analize i usporedbe pokazatelja (definirani u strateškom okviru Općine Krašić) kojima se sustavno prati uspješnost provedbe mjera akta strateškog planiranja. Izvještavanje o provedbi akta strateškog planiranja proces je pružanja pravovremenih i relevantnih informacija ključnim nositeljima strateškog planiranja na razini JLS  te široj javnosti o statusu provedbe strateškog akta.

Za provedbu ovoga Provedbenog programa te za praćenje i izvještavanje o provedbi nadležna je Općina Krašić na čelu s načelnicom kao odgovornom osobom. Općina Krašić koordinira proces koji za cilj ima provedbu mjera usmjerenih dostizanju strateških ciljeva te ispunjenju vizije. Načelnica će u suradnji s lokalnim koordinatorom i nadležnim upravnim odjelima pratiti provedbu Programa te izvještavati prema nadležnim tijelima. Načelnica je odgovorna za redovno izvještavanje o provedbi Provedbenog programa i uspješnosti zadanih ciljeva.

Ciljevi praćenja i izvještavanja su sljedeći:

- sustavno praćenje uspješnosti provedbe mjera akta strateškog planiranja

- učinkovito upravljanje provedbom akta strateškog planiranja i kontinuirano unapređivanje javne politike korištenjem rezultata praćenja i izvješćivanja

- pružanje pravovremenih i relevantnih osnova donositeljima odluka prilikom određivanja prioriteta razvojne politike, donošenja odluka na razini strateškog planiranja i revizije akta strateškog planiranja kroz analizu učinka, ishoda i rezultata provedenih mjera

- utvrđivanje nenamjernih pozitivnih i negativnih posljedica provedbe akta strateškog planiranja

- povezivanje politike, programa, prioriteta, mjera i razvojnih projekata

- osiguranje transparentnosti i odgovornosti za korištenje javnih sredstava i izvještavanje javnosti o učincima potrošnje javnih sredstava.

Rokovi i postupci praćenja i izvještavanja o provedbi Provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisani su Pravilnikom o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 44/2023). Izvješće se podnosi nadležnim tijelima jednom godišnje – do  15. veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

Proces praćenja i izvještavanja uključuje sljedeće korake u cilju provedbe praćenja i izvještavanja o strateškom planiranju:

- Uspostava institucionalnog okvira za praćenje uspješnosti provedbe

- Identifikacija zahtjeva praćenja

- Uspostava mreže osoba za praćenje

- Izvještavanje o rezultatima; identifikacija mogućih problema

- Pokretanje preventivnih mjera rješavanja problema

- Ispunjavanje službenih zahtjeva izvješćivanja